All. B – Format proposta di Progetto

PNRR M2C1 Investimento 3.2

Green Communities

(Green Community Umbria Etrusca)

#### PNRR M2C1

INTERVENTO 3.2 – Green Communities

PROPOSTA DESCRITTIVA DEL PROGETTO

Generalità del Progetto: Green Community dell’Umbria Etrusca ENTE RICHIEDENTE: Comune di Parrano NUMERO DI COMUNI AGGREGATI (criterio di valutazione n.1): 12 ELENCO DEI COMUNI AGGREGATI: Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo. DATA DI STIPULA DELLA FORMA ASSOCIATIVA (criterio di valutazione n.2): TIPO DI FORMA ASSOCIATIVA: RESPONSABILE PROGETTO: Luca Lo Bianco CONTATTI RESPONSABILE PROGETTO: 347 3406799 IMPORTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO A VALERE SUL PNRR (Comprensivo di IVA ove ammissibile):

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Premessa L’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities rappresenta per i Comuni che sottoscrivono la candidatura l’opportunità per dare ulteriore impulso a un processo che li vede impegnati da tempo nel percorso di costruzione della Green Community dell’Umbria Etrusca. Un percorso che nasce nell’ambito della Strategia delle Aree Interne (SNAI) e che si pone da subito il problema di contrastare lo spopolamento a partire dalla identificazione di una strategia di sviluppo in grado di valorizzare il capitale naturale e il patrimonio storico architettonico dell’area. Passaggio fondamentale di questo percorso la firma di un Protocollo (sottoscritto in data 14.06.2022) in cui ci si richiama alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e più precisamente all’art. 70 nel quale si affronta il tema dei servizi ecosistemici e ambientali, per indicare la prospettiva di una vera e propria strategia di sviluppo e valorizzazione del territorio dove insistono le aree naturali protette della “Selva di Meana”, “dell’Elmo Melonta” e del “Parco Vulcanologico di San Venanzo” e diversi Siti di Interesse Comunitario (territorio è ricompreso nel Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale - STINA). Ciò ha già determinato la a elaborazione di alcune progettualità del tutto coerenti con la caratterizzazione della Green Community, tra cui vi è quello teso alla valorizzazione del patrimonio forestale attraverso la certificazione di quello appartenente alle aree naturali protette della “Selva di Meana”, “dell’Elmo Melonta” e del “Parco di San Venanzo presentato sui fondi PSR e un progetto per realizzare una caldaia a biomasse per il riscaldamento della scuola di Parrano. Un ulteriore passaggio è stato quello di sottoscrivere una ulteriore Convenzione dandosi proprio l’obiettivo di perseguire la realizzazione della Comunità Sostenibile dell’Umbria Etrusca, così come indicato nell’art. 72 della Legge 221/2015. In data 14 aprile 2022 nel corso di un incontro pubblico tenutosi a San Venanzo si è quindi avviato il processo di costituzione della Comunità Sostenibile dell’Umbria Etrusca e deciso di elaborare una propria candidatura in relazione al preannunciato bando. La Convenzione per la candidatura è pertanto frutto di un percorso condiviso tra i Comuni di Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Ficulle, Parrano e San Venanzo, ai quali è tornato ad aggiungersi Orvieto. Il progetto riprende quindi temi e linee di lavoro tracciate nel quadro della elaborazione della strategia d’area nell’ambito della SNAI e in relazione alle opportunità offerte dal PSR. Alcune progettualità presenti in questa candidatura riprendono, infatti, ed estendono interventi già programmati e sostenuti da altri fondi. L’incontro di san Venanzo è servito anche per attivare di fatto il Comitato promotore della Green Community dell’Umbria Etrusca che accompagnerà il processo sia in questa fase che più in generale. Il coinvolgimento dei diversi attori locali, sociali, economici, culturali e istituzionali ha rappresentato un passaggio fondamentale nella identificazione delle linee progettuali in coerenza con l’idea che sia appunto la comunità a dover elaborare una strategia di sviluppo sostenibile che implica profondi mutamenti nel modo di pensare, produrre e vivere. Si tratta infatti di rispondere in modo nuovo alle domande sul perché, cosa e come produrre e conseguentemente sugli stili di vita e di consumo coerenti con l’obiettivo di uno sviluppo non dissipativo e rispettoso della natura, capace di una impronta ecologica che non pesi sul futuro delle giovani generazioni e del pianeta. Un ragionamento che ha portato a privilegiare nell’impianto progettuale le azioni di sistema, proprio con l’idea di determinare un progresso armonico della comunità in tutte le sue articolazioni. - Il contesto territoriale - Analisi del contesto e quadro delle esigenze (indici demografici e di superficie) Comuni coinvolti: L’area interessata dal progetto comprende 12 comuni (Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo) situati geograficamente a cerniera tra Umbria, Toscana e Lazio, la superficie interessata è pari a 930 kmq con una densità della popolazione medio-bassa pari a 42,67 abitanti per Kmq, circa la metà del valore medio regionale pari a 104,5. Il territorio è ricompreso al 100% nell’area interna definita Sud-Ovest Orvietano e sono coinvolti nella strategia di rilancio del 2018. A caratterizzare il paesaggio locale è la sostanziale persistenza di una cultura agricola storica e il mantenimento del sistema policentrico dei borghi storici. Un paesaggio che si diversifica e impreziosisce in diverse declinazioni: la bassa Val di Chiana tiberina, Monte Peglia e il parco fluviale del Tevere che rende il fondovalle ricco di testimonianze etrusche e romane, mentre nel sistema di crinali che gli fa da cornice, insistono i centri e borghi di origine medievale compresi nel progetto. L’ambito territoriale più prossimo ad Orvieto si caratterizza per la presenza per la vocazione agricola e rurale e il paesaggio agrario alterna aree a pascolo, vigneti, seminativi e oliveti mentre dal punto di vista naturalistico nel 2018 la riserva del Monte Peglia e Selva di Meana è stata inclusa nel patrimonio della biodiversità MAB UNESCO ed include una delle foreste di alto fusto più estese e ben conservate dell’Umbria. Spopolamento e declino economico appaiono oggi due fattori critici che riguardano i comuni coinvolti. La popolazione residente segna un calo costante in media del 5% della popolazione residente negli ultimi 10 e un indice di vecchiaia elevato (circa 298 al 2018), notevolmente più alto di quello rilevato nelle realtà di confronto regionale, soprattutto rispetto a quello nazionale (173,1 al 1 gennaio 2019 - Istat). L’indice di popolazione attiva invece, è pari a 127, appena superiore alla media del comprensorio. Nonostante il trend di spopolamento sia costante, è rilevante la crescita dei nuovi abitanti provenienti da paesi esteri che tuttavia non riesce a compensare i flussi in uscita dal territorio. La relazione fra spopolamento e declino economico diventa ancora più critica se la si legge nella prospettiva della difficoltà per i piccoli comuni nella gestione della crisi energetica globale. Questa può avere effetti drastici nel garantire la continuità dei servizi assistenziali alla popolazione anziana, le scuole e i servizi pubblici in genere, e alla già difficile gestione ordinaria delle scarse risorse economiche si assomma la difficile sfida di contenere gli aumenti dei prezzi per elettricità e riscaldamento. Adottare iniziative locali in risposta alla crisi energetica, non solo permetterebbe la messa in opera di iniziative virtuose nella gestione delle risorse pubbliche e dei beni comuni e significherebbe anche andare ad incidere sulle prospettive di rilancio economico, laddove la produzione energetica da fonti rinnovabili potrà favorire l’insediamento di nuove attività produttive o il consolidamento di quelle esistenti. Dal punto di economico l’area interna ha subito alcune profonde trasformazioni a partire dagli anni ’50-’60 legate ad una progressiva riduzione degli occupati in agricoltura, mai compensata dallo sviluppo di altri settori quali industria e terziario. Il settore agricolo è quello che ha certamente subito le maggiori trasformazioni con una perdita di superficie agricola utile significativa negli ultimi 20 anni compensata solo in parte da una maggiore specializzazione e dall’aumento della qualità certificata. L’abbandono dell’agricoltura e della manutenzione del territorio collinare, ed un eccessivo consumo di suolo in pianura, oltre a non avere stabilizzato il reddito della popolazione, ha causato un costo economico-ambientale in termini di aggravamento della vulnerabilità e del rischio idrogeologico. Tra i settori economici che sono cresciuti, vi è il turismo legato prevalentemente alla natura e ai beni culturali, anche grazie alla diffusione delle politiche di branding regionale “Umbria cuore verde d’Italia”. I tre punti di forza identificativi e attrattivi della “destinazione Umbria” ritrovano pienamente nel Sud Ovest Orvietano un testimone d’eccellenza: ambiente e paesaggio; storia, cultura, eventi, esperienze; armonia, spiritualità, autenticità. Intorno a questi tre punti ruota la riaggregazione dell’offerta turistica che dovrà caratterizzare nei prossimi anni la percezione dell’Umbria e dell’orvietano sui mercati nazionali e internazionali. Già da oggi il turismo attratto dall’area è un turismo “lento”, esperienziale, teso alla riscoperta e al godimento di situazioni autentiche e profonde, valoriale e “memorabile” sul piano del personale arricchimento, nella sfera della conoscenza e in quella emozionale. L’Orvietano con ben 28 luoghi della cultura statali e non statali, si caratterizza come il comprensorio umbro in grado di far registrare il maggior numero di arrivi di turisti, in particolare stranieri. L’area possiede ancora grandi margini di valorizzazione, legati ad una miglior fruizione dei beni culturali, alla presenza di centri e nuclei antichi, alla bellezza del paesaggio storico e a produzioni agroalimentari di grande qualità. Uno dei limiti ancora attuali dell’offerta territoriale a fini turistici è relativo alla frammentazione delle proposte di promozione dei beni culturali e del turismo, portate avanti troppo spesso da singoli comuni, associazioni o operatori non in rete tra di loro. Il territorio sta lavorando già da tempo per rispondere a questa criticità. I borghi del progetto sono collegati da strade e tracciati di notevole interesse storico e naturalistico (primi fra tutti i percorsi dell’Antica Via Cassia, della Via Traiana Nova, della Via Orvietana che collega la Città della Rupe a Perugia passando nel territorio di San Venanzo, dell’antica strada che unisce Orvieto a Todi e della strada che collega Baschi ad Amelia) percorsi da valorizzare ulteriormente all’interno del piano d’azione della green communities. Lungo questi tracciati, o nelle loro vicinanze, insistono siti di notevole interesse finora poco o nulla valorizzati: le Fonti di Tiberio a Monterubiaglio e Castel Viscardo; le grotte di origine carsica denominate Tane del Diavolo a Parrano, i borghi di Prodo, Titignano, Rocca Ripesena, solo per citarne alcuni. - Strategia di attuazione I promotori della Green community dell’Umbria Etrusca guardano con attenzione agli sviluppi della fase di sperimentazione avviata dal DARA. Si ritiene infatti che da lì possano venire indicazioni utili per la fase attuativa e in particolar modo strumenti di autovalutazione e accompagnamento che possano essere utilizzati nel processo di costruzione della comunità sostenibile anche oltre queste progettualità. In ogni caso, nella fase attuativa sarà prestata una grande attenzione proprio all’aspetto comunitario, coinvolgendo i diversi attori locali (quindi non solo i destinatari diretti delle singole azioni) nell’osservazione, nella governance, nel monitoraggio e valutazione del divenire complessivo del progetto. Si tratta di assumere una postura che faciliti questo coinvolgimento e di fatto faccia del progetto un animatore della comunità di riferimento e dei soggetti promotori, e di quelli che saranno chiamati a supportarli nelle realizzazioni, degli agenti di sviluppo comunitario. D’altra parte, il riferimento alla comunità nella denominazione della Strategia Nazionale delle Green Community testimonia della consapevolezza che la riconversione ecologica che l’opera delle comunità sostenibili può determinare chiama in causa stili di vita e di consumo, modelli di produzione e di uso delle risorse che implicano assunzioni di responsabilità e quindi scelte e comportamenti conseguenti che per essere efficaci non sono riservati a delle elite e neppure meramente ascrivibili a scelte istituzionali, fondamentali seppur difficili senza un consenso diffuso, ma devono radicarsi appunto nella comunità. In concreto, la certificazione del patrimonio boschivo è solo il primo passaggio di un percorso decisionale in cui si dovrà affrontarne la gestione del bosco tenuto conto dei servizi ecosistemici che offre da quelli vitali (basti pensare al ciclo dell’acqua) a quelli culturali. Fondamentale quindi l’attenzione agli aspetti legati alla informazione e comunicazione che dovranno alimentare questo processo. In questo quadro, si evidenzia come l’approccio e le modalità di erogazione dei servizi, come pure di realizzazione delle opere sia importante al pari dei risultati tangibili che dovranno produrre, concorrendo appunto la crescita e all’affermazione di una cultura della sostenibilità che possa supportare e alimentare il processo. Nella Convenzione tra Comuni si prevede che al Capofila sai affidata l’attuazione delle azioni di sistema, ad gestire in raccordo con tutta la compagine, anche mediante l’attivazione di forme di reciproco supporto fra amministrazioni comunque tutte coinvolte nel Comitato di Pilotaggio che governerà l’intera fase attuativa insieme alla conferenza dei sindaci. Parte integrante della strategia di attuazione è l’attenzione posta sulle progettualità che potranno derivare da quelle afferenti al progetto già nella fase attuativa e per le quali attivare forme di coprogettazione aperte al sistema del Terzo settore del territorio in relazione a ulteriori opportunità di finanziamento che certamente si presenteranno sia in connessione al PNRR che alla programmazione comunitaria. - Ambiti di attività e quadro complessivo dell’investimento - gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale Intervento formativo/informativo per i detentori del patrimonio boschivo, per professionisti e proprietari: "Silva, Saltus, Lucus: il Bosco tra natura e cultura - Le dimensioni culturali e colturali, simboliche e naturali del bosco” L’intervento - in linea con i criteri, gli obbiettivi, le disposizioni e i suggerimenti adottati dal Programma Forestale Regionale 2024-2033 - si propone di contribuire alla costruzione della Gestione sostenibile delle foreste e al riconoscimento del loro ruolo multifunzionale; focalizza l’Efficienza nell’impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del territorio della Green Community dell’Umbria Etrusca; vuole accrescere in maniera diffusa nella comunità la conoscenza globale della foresta e il senso di responsabilità nei suoi confronti. Focalizza le interconnessioni tra bosco e coltivi proprie dell’approccio agroforestale che si concretizzano nel modello di azienda agricola multifunzionale. È ispirata all’approccio multi attoriale e partecipato di cura del territorio e a quello multistakeholder di partnership pubblico-privato. L’azione sarà composta dalle seguenti fasi: Piano per la certificazione partecipata dei sistemi agroforestali del territorio: - Acquisizione dati (ricerca on desk e archivio) e informazioni (colloqui e interviste) - Workshop di definizione delle linee guida - Elaborazione delle linee guida - Definizione dell’Atlante cartografico - Individuazione e formazione degli operatori e costituzione delle equipe di lavoro - Lavoro sul campo di inchiesta e valutazione - Redazione del documento: Il patrimonio agroforestale della Green Community Umbria Etrusca. L’esbosco a soma, una retro-innovazione della Green Community Umbria Etrusca - Censimento del parco animali per l’esbosco a soma presenti sul territorio - Workshop di con-ricerca e SWOT Analysis sul recupero dell’esbosco a soma - Sensibilizzazione e advocacy - Integrazioni e polifunzionalità: trekking equestre, endurance, trekking someggiato, componente zootecnica dell’azienda agroforestale. d) sviluppo di un turismo sostenibile Promozione di percorsi e itinerari per lo sviluppo del turismo sostenibile Questo Intervento prevede una azione integrata di promozione del turismo sostenibile nei Comuni della green community che valorizza risorse naturalistiche e percorsi turistici Slow del territorio, attraverso eventi di animazione e attraverso l’implementazione dell’APP So’ Orvietano (App già sviluppata con il contributo della misura PSR per l’Umbria 2014/2022 - Misura 7 - sottomisura 7.3 - Tipologia di Intervento 7.3.2 - per l’attuazione dell’intervento 2.2.2, e già pubblicata su Google store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parakeet.umbriamobile&hl=it&pli=1 e Apple Store https://apps.apple.com/ae/app/soorvietano/id6738664461?uo=2 ). Nello specifico l’intervento prevede: - Upgrade dell’App “So’ Orvietano” Implementazione della sezione dedicata a “Sentieri cammini e sentieri escursionistici del territorio censiti dalla rete sentieristica della regione Umbria, waypoint e aree di particolare interesse paesaggistico. Aggiunta di n.10 percorsi pedonali o ciclabili realizzati con finanziamenti pubblici o privati (es. Cammini dei borghi silenti, percorsi delle terre custodi, percorsi Bici in comune etc). Creazione di 10 nuove schede di percorsi escursionistici o cicloturistici, con: - Traccia GPX integrata. - Descrizione testuale del percorso (lunghezza, durata, difficoltà, altitudine). - Punti d’interesse e naturalistici. - Foto o video. - Filtri di ricerca: per livello, es. (a piedi/in bici), comune, accessibilità. - Integrazione con il calendario eventi: ogni percorso collegato a eventuali attività in programma. - Collegamento con Google Maps o navigatori GPS per accesso facilitato. - Animazione territoriale L’azione prevede n.12 Eventi di Animazione nei Comuni della green community nei luoghi a più alta concentrazione di cittadini e turisti (es. centri storici, stazioni dei Treni, luoghi pubblici, mercati comunali etc). L’attività di animazione è funzionale alla promozione delle risorse naturalistiche del territorio e alla pubblicizzazione di risorse turistiche e paesaggistiche con particolare riferimento a percorsi naturalistici a piedi o in bici. L’attività di animazione comprende promozione e facilitazione nell’installazione ed utilizzo dell’APP So’ Orvietano ai fini turistici e della promozione del turismo sostenibile. g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production) Progetto Pilota di economia circolare per il riuso degli scarti delle aziende agricole L’azione prevede lo studio per progetto pilota per riuso degli scarti delle aziende agricole della green community per la produzione di prodotti cosmetici o altro. Obiettivo dell’intervento è sperimentare il riutilizzo degli scarti agricoli (foglie, bucce, vinacce, noccioli, ecc.) delle aziende della Green Community Umbra Etrusca per la creazione di cosmetici naturali a basso impatto ambientale, valorizzando la filiera corta e l’economia circolare. L’intervento prevede: - Consulenza per progetto pilota per l’individuazione di scarti di lavorazione di specie vegetali (vite, olivo ecc...) delle aziende agricole della green community da destinare alla produzione di materie prime da utilizzare in prodotti cosmetici, alimenti, integratori alimentari o mangimi per animali da compagnia. Per tali scarti si procederà anche ad una valutazione bibliografica dei componenti attivi più interessanti al fine di poter valutare e individuare la migliore destinazione d’uso in base alle loro specifiche caratteristiche. La consulenza prevede anche il coinvolgimento delle Aziende Agricole del territorio al fine di valutare la natura e la quantità degli scarti prodotti e la loro gestione in termini anche di igiene al fine di garantire la corretta configurazione regolatoria e quindi la catena alimentare. - Individuazione di uno scarto di lavorazione dei vegetali che possa rappresentare il territorio e costituisca anche a livello quantitativo una produzione annua sufficiente da poter essere destinato alla produzione di una materia prima. La consulenza prevede la messa a punto, a livello di produzione pilota in laboratorio, di un processo di lavorazione adatto per poterlo rendere impiegabile in un prodotto finito (cosmetico, alimento, integratore alimentare, mangime). Verranno condotte analisi volte a caratterizzare i componenti caratterizzanti l’estratto. h) L'integrazione dei servizi di mobilità Taxi Rurale La presente azione è stata formulata in risposta ai problemi di mobilità che, in contesti rurali abitati in prevalenza da persone anziane, rischiano di diventare insolubili. Ma la facoltà di accedere ad una ‘mobilità di comunità” non riguarda esclusivamente i meno giovani. Ci sono altre situazioni di disagio, che riguardano, ad esempio, i trasporti scolastici resi talora difficoltosi da distanze o da strade dissestate oppure necessità sanitarie che necessitano, per diverse ragioni, di un aiuto supplementare. Il Taxi rurale “personalizza” un servizio di mobilità comunitaria non erogabile, alle medesime condizioni, dal servizio pubblico, per sua natura poco flessibile e poco adatto agli insediamenti abitativi delle zone rurali. Con il Taxi si vuole facilitare l’accesso ai servizi di cittadinanza – sanità, istruzione e mobilità - da parte di tutta la popolazione. Fa parte di una serie di strumenti di ‘empowerment di comunità’, di rafforzamento del tessuto e della coesione sociale che, in contesti come quelli tipici delle aree interne, caratterizzati da marginalità, decremento demografico e difficoltà di accedere ai servizi essenziali, possono offrire importanti contributi ad un ‘rinascimento’ dei piccoli paesi”. Il Taxi rurale è già stato sperimentato in parte della green community con il progetto attivato dal Comune di Allerona “Comunitattiva 2023” con il quale hanno inteso dare supporto ad una serie di bisogni di una popolazione prevalentemente costituita da anziani, priva di sostegni familiari o parentali sul territorio e che si trovano in particolari situazioni socio-sanitarie. Con il servizio di Taxi Rurale si è risposto ai bisogni di mobilità - e quindi di autonomia - delle persone anziane che, per diverse ragioni, non possono utilizzare mezzi o il servizio di trasporto pubblico. Si intende quindi ampliare questa buona pratica ad altri comuni della Green Community dell’Umbria Etrusca, acquistando un ulteriore mezzo per coprire una zona ancora più ampia del territorio. Sarà possibile accedere al servizio tramite prenotazione telefonica, in specifici gironi e fasce orarie, studiati in funzione di bisogni specifici, come orari degli studi medici, orari di maggior afflusso di mezzi di trasporto pubblico, orari scolastici. i) Lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile Le iniziative che si intendono promuovere nel territorio della Green Community dovranno essere orientate: - alla valorizzazione del territorio, prestando particolare attenzione alle produzioni tradizionali ed autoctone; - alla qualificazione del prodotto, in quanto tradizione e tipicità devono essere coniugate con le esigenze di qualità e salubrità del prodotto medesimo, curando accuratamente processi produttivi. Realizzazione di un Centro Servizi Quest’azione intende promuovere un Centro Servizi della Green Community a servizio delle Cooperative di Comunità e degli imprenditori presenti nel territorio, dediti alle produzioni locali e recupero e valorizzazione dei tanti terreni inutilizzati e da preservare. Il Centro Servizi offrirà alla comunità di imprenditori e agricoltori 2 trattori, un impianto macellazione avicoli itinerante e una colonnina di ricarica a disposizione per tutta la popolazione. Il Centro servizi metterà a disposizione strumentazioni specialistiche e costose, che spesso rappresentano uno scoglio ai piccoli e giovani produttori che intendono accrescere la propria attività. Nello specifico, il Centro Servizi sarà collocato presso un’immobile del Comune di Fabro, il quale sarà deputato a sede principale, ma questa specifica azione offrirà il servizio anche nel confine più sud della Green Community, rappresentato dal Comune di Guardea, collocato a circa 50 km di distanza. Per renderlo fruibile verranno adeguati i serramenti, cosi da migliorare l’efficienza energetica dello spazio e verrà dotato di una colonnina per la ricarica elettrica di auto, a disposizione di chiunque frequenti il centro servizi. Nel territorio interessato sono presenti varie Cooperative sociali o di comunità che operano nel campo agricolo, come la Nuova Comunità soc. coop. Soc., o Monte Peglia Cooperativa di Comunità, composta da 48 soci e che ha l’obiettivo di preservare 40 mila ettari tra i territori di Parrano e San Venanzo. La cooperativa De’pazzi mira a coinvolgere più soggetti possibile nel perseguimento degli interessi generali delle comunità del Comune di Baschi, ha fatto del recupero degli oliveti abbandonati e/o dismessi (così come di ogni altra tipologia di terreno agricolo nelle medesime condizioni) una delle tre colonne fondanti del proprio costituirsi. Sono cooperative giovani, che hanno difficoltà ad acquistare i grandi mezzi richiesti per la gestione dei terreni; per ovviare al problema, la Green Community acquisterà due trattori DEUTZ-FAHR 5125 GS, un mezzo altamente performante, pensato per supportare concretamente gli agricoltori e i produttori locali della Green Community Umbria Etrusca. La sua funzione non è solo quella di meccanizzare le lavorazioni agricole, ma soprattutto di contribuire al recupero e alla gestione sostenibile dei terreni abbandonati, favorendo il ritorno alla coltivazione attiva e contrastando l’erosione paesaggistica e sociale delle aree rurali. Si tratta di un trattore moderno e versatile, con motorizzazione efficiente e trasmissione automatizzata (fino a 60 marce avanti e 60 in retromarcia), ideale per affrontare diversi tipi di terreno e lavorazioni agricole, anche in zone collinari o parcellizzate. È dotato di sistemi avanzati come il freno di stazionamento idraulico (HPB), il sollevatore posteriore elettronico con funzione Auto PTO, e un impianto idraulico ad alte prestazioni, che garantisce la possibilità di operare con una vasta gamma di attrezzature e accessori. Grazie alla presenza di un braccio decespugliatore professionale abbinato (modello FERRI TP490), questo trattore è anche uno strumento essenziale per la manutenzione del verde pubblico, dei margini stradali, delle aree agricole incolte e dei sentieri rurali, contribuendo al decoro e alla sicurezza del paesaggio. Per questo mezzo è previsto l’uso comunitario da parte dei piccoli produttori della zona, che spesso non hanno risorse economiche per acquistare o mantenere macchinari propri, specialmente visto che operano in ambiti marginali, biologici o multifunzionali. Attraverso una gestione condivisa (il Centro Servizi), il trattore diventa un bene collettivo che permette di riattivare superfici agricole, migliorare le pratiche colturali e aumentare la redditività delle microaziende agricole locali, in linea con gli obiettivi di resilienza, economia circolare e inclusione sociale propri della Green Community. Questa scelta risponde alla volontà di dotare il territorio di strumenti concreti per rafforzare la propria autonomia produttiva, creare filiere corte e rigenerare le campagne attraverso un’agricoltura moderna, sostenibile e partecipata. In Umbria le uniche strutture presenti per la macellazione di avi-cunicoli esistenti sono aziendali ed esclusive. La legislazione consente la macellazione in strutture senza obbligo di autorizzazione sanitaria per produzioni inferiori a 500 capi/anno. Per canali commerciali diversi (ristorazione, agriturismi, mercati settimanali, dettaglianti, ecc…) e per chi alleva un numero di animali all’anno compreso tra 500 e 10.000 è necessario disporre di macello autorizzato dall’ASL. La Green Community vuole mettere a disposizione un impianto di macellazione avicoli itinerante, che possa raggiungere i piccoli produttori che non dispongono di grandi impianti: i vantaggi di un tale sistema sono indubbi tra cui quelli legati al benessere ed alla qualità della carne. Il progetto di filiera corta si basa su elementi quali: la qualità delle produzioni, il benessere animale, il territorio, l’impatto ambientale. Oltre a ciò questa filiera ha un impatto anche sul sociale, in quanto permette una messa in comunicazione e in rete tra i vari produttori, alimentando buone pratiche e soluzioni. L’impianto di macellazione avicoli itinerante è un mezzo autonomo e completamente attrezzato che consente di effettuare, in maniera igienicamente sicura e conforme alla normativa vigente, la macellazione di polli e conigli direttamente in prossimità degli allevamenti, riducendo drasticamente lo stress animale e i costi di trasporto. Si tratta di un veicolo speciale allestito su base IVECO Eurocargo, trasformato in un’unità mobile dotata di tutte le attrezzature e infrastrutture necessarie per l’intero ciclo di lavorazione. L’impianto è progettato per operare in totale autosufficienza: è dotato di serbatoi per l’acqua pulita e per le acque reflue, impianti idrico ed elettrico indipendenti, sistemi di drenaggio, celle frigorifere e dispositivi per la sanificazione degli strumenti. Le pareti e i pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili, antiscivolo e conformi alle norme igienico-sanitarie per l’alimentazione. L’allestimento interno comprende: - una vasca di stordimento a elettronarcosi per il rispetto del benessere animale, - un carosello con coni per il dissanguamento, - una vasca di bagnatura e una spiumatrice a cestello in acciaio inox, - un banco di eviscerazione completo di lavandino, sterilizzatore coltelli e vasche di raccolta, - una cella frigorifera di preraffreddamento per la conservazione delle carcasse a temperatura controllata (0/+4°C), - un sistema guidovia con carrucole per la movimentazione dei capi. La pavimentazione è a doppia pendenza con sistema di drenaggio in acciaio inox, mentre il rivestimento in gres alimentare antiscivolo garantisce la massima sicurezza e pulizia. L’intero impianto è dotato di profili sanitari e finiture a norma alimentare. Il veicolo è inoltre munito di stabilizzatori idraulici, scala di accesso e sponda caricatrice retrattile per operare in maniera stabile e autonoma anche in aree rurali. Questa soluzione rappresenta uno strumento innovativo e concreto per la Green Communities che intende supportare le piccole aziende agricole locali nella trasformazione diretta dei prodotti, favorire la filiera corta e valorizzare l’autosufficienza alimentare in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Inoltre, contribuisce a ridurre il rischio sanitario derivante dal trasporto degli animali vivi, a migliorare la qualità del prodotto finale e a rispondere alle esigenze di mercati locali e di nicchia legati alla carne avicola biologica o tradizionale. Per rendere l’azione ancora più integrata e sostenibile nel futuro, si prevede quest’ulteriore azione: Costituzione e animazione della rete dei piccoli produttori della Green Community Umbria Etrusca per la figurazione teorico-pratica del modello Quest’azione sviluppa le indicazioni dell’art.1: «Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale...». Si basa sulle evidenze scientifiche dell’agroforestry per cui la consociazione di alberi e colture/allevamenti sulla stessa superficie, offre risposte positive alle esigenze produttive ed ambientali e, in particolare: aumenta la produttività complessiva; diversifica la produzione; concilia la produzione alimentare con quella della biomassa; diminuisce l’uso di fitofarmaci; migliora la fertilità del suolo e lo protegge dall’erosione e dall’inquinamento; rispetta gli equilibri idrici e migliora la qualità dell’acqua; incrementa lo stoccaggio di carbonio; conserva le estetiche di paesaggio ormai secolari. È in linea con la tendenza attuale a riconoscere il ruolo dell’eco-agricoltura per la custodia e la conservazione dei territori nonché per il mantenimento e l’incremento di biodiversità. Constata che l’agroforestry è stato, di fatto, l’insieme di pratiche agricole dei piccoli fondi di medio-alta collina di questo territorio fino alla cosiddetta Rivoluzione Verde degli anni ’60 e ’70 e dunque, tiene in considerazione il patrimonio storico di saperi e di pratiche agricole locali. Fa i conti con gli effetti, a livello locale, della deruralizzazione “storica” e con il recente fenomeno del neo-ruralismo per innescare dinamiche innovative sui patrimoni sociali e sui saper fare di comunità perché ricomprendano le pratiche tradizionali e le innovazioni legate al progresso conoscitivo dell’agroecologia e della bioeconomia. Sottolinea la presenza di un Sistema locale di produzione, elaborazione, consumo del cibo dato dall’insieme delle varie Alternative Food Network (AFN) che tramano il territorio. Attività - Giornata di studio sull’importanza dell’Agroforestry, la sua declinazione storica locale, gli strumenti di sviluppo e di gestione economica del modello. - Costituzione della Rete dei piccoli produttori della Green Community Umbria Etrusca. - Individuazione dei casi di studio e definizione del programma di intervento. Visite in fattoria da parte dell’équipe di ricerca per acquisizione dati e informazioni. - Animazione della rete: incontri periodici itineranti tra le fattorie scelte come caso di studio; diffusione di una newsletter; incontri di feedback sull’avanzamento delle acquisizioni. - Elaborazione dei dati e delle informazioni; - Report finale. - Descrizione degli obiettivi e delle finalità Il progetto prevede interventi mirati in ambiti chiave dello sviluppo locale. In primo luogo, si intende promuovere una gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale attraverso attività formative e informative rivolte a proprietari, detentori e professionisti del settore, al fine di incentivare pratiche sostenibili e multifunzionali nella cura del territorio. Parallelamente, si punta a sviluppare un turismo sostenibile, favorendo forme di fruizione consapevole del paesaggio e della rete sentieristica mediante l’organizzazione di eventi di animazione, la produzione di materiali informativi e l’implementazione di strumenti digitali, come l’aggiornamento e l’ampliamento della sezione dedicata ai cammini dell’APP “So Orvietano”. Nel campo dell’economia circolare e della valorizzazione delle produzioni locali, il progetto prevede la realizzazione di uno studio pilota sul riutilizzo degli scarti agricoli per la creazione di prodotti cosmetici naturali, attraverso analisi preliminari, coinvolgimento diretto delle aziende agricole e attività di laboratorio, fino alla creazione di un prodotto campione. L’obiettivo è quello di favorire il passaggio verso un modello produttivo a rifiuti zero, generando nuove filiere e opportunità economiche sostenibili. Un ulteriore asse d’intervento riguarda il potenziamento dei servizi di mobilità nelle aree interne, con l’attivazione di un servizio sperimentale di taxi rurale, pensato per ridurre l’isolamento delle comunità locali e facilitare l’accesso ai servizi essenziali in modo inclusivo e sostenibile. Infine, il progetto sostiene la transizione ecologica delle imprese agricole attraverso l’ammodernamento delle dotazioni (con l’acquisto di trattori e di un mattatoio mobile), la ristrutturazione del magazzino comunitario, l’installazione di una colonnina di ricarica elettrica presso il centro servizi di Fabro e la realizzazione di uno studio con il supporto del CNR finalizzato alla definizione e animazione di un modello di azienda agricola sostenibile, fondato su una rete stabile di piccoli produttori della Green Community. Ambiti e progettualità; Obiettivi. Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale " - Intervento formativo/informativo per detentori patrimonio boschivo, per professionisti e proprietari"; - Realizzazione del documento: Il patrimonio agroforestale della Green Community Umbria Etrusca - Definizione piani di gestione - Qualificazione del settore. Sviluppo di un turismo sostenibile - Eventi di animazione e promozione dei percorsi sentieristici. - Implementazione della comunicazione e segnaletica dei percorsi. - Upgrade APP “So Orvietano” con ulteriori 10 percorsi.; - Incremento del turismo sostenibile - Qualificazione e conoscenza diffusa dell’offerta sentieristica territoriale. Integrazione dei servizi di mobilità - Taxi rurale; - Attivazione di un servizio di mobilità sostenibile. - Attivazione di un servizio di mobilità per la popolazione delle aree interne. Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile: - Implementazione del Centro Servizi per l’agricoltura: rinnovo locali, 2 trattori per la comunità, un impianto macellazione avicoli itinerante, colonnina di ricarica elettrica per auto; - Co-progettare l’azienda agricola sostenibile. Costituzione e animazione della rete dei piccoli produttori; - Affermazione di un modello di riferimento di aziende agricole sostenibili. - Implementazione di un Centro Servizi a servizio della comunità di piccoli produttori e imprenditori locali.. - Quadro finanziario ambito di applicazione dell’intervento finanziario; attività; costo. a; gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; Intervento formativo/informativo per detentori patrimonio boschivo, per professionisti e proprietari; 25.000,00 €. d; sviluppo di un turismo sostenibile; n.12 Eventi di animazione e promozione dei percorsi sentieristici; 15.000,00 €. d; sviluppo di un turismo sostenibile; Upgrade sezione APP dedicata a sentieri e cammini ed inserimento di ulteriori 10 percorsi; 7.500,00 €. g; sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); Studio per progetto pilota per riciclo degli scarti delle aziende agricole della green community per la produzione di prodotti cosmetici o altro. Analisi preliminare, coinvolgimento aziende agricole, analisi di laboratorio per la definizione di potenzialità cosmetiche.; 12.200,00 €. h; l'integrazione dei servizi di mobilità;; Acquisto auto ibrida per sviluppo Taxi rurale; 15.300,00 €. h; l'integrazione dei servizi di mobilità;; Servizi esterni per conducenti Taxi Rurale n. 8 mesi (100 ore al mese); 12.184,00 €. i; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile; n. 2 Trattori con braccio decespugliatore professionale abbinato; 204.960,00 €. i; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile; Ristrutturazione magazzino Fabro (Centro Servizi); 40.000,00 €. i; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile; Impianto per la macellazione avicola itinerante; 220.000,00 €. i; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile; colonnina di ricarica elettrica presso il centro servizi di Fabro; 6.100,00 €. i; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile; Costituzione e animazione della rete dei piccoli produttori della Green Community; 30.000,00 €. Assistenza tecnica, rendicontazione, monitoraggio; 36.500,00 €. TOTALE SERVIZI e FORNITURE; 624.744,00 €. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (max 2% dell'imponibile di beni e forniture); 10.200,00 €. TOTALE PROGETTO; 634.944,00 €. - Risultati attesi - Descrizione dei risultati progettuali - Punti di forza - Strategia di informazione e comunicazione - Metodologia e strumenti di monitoraggio (indicatori) La marcata articolazione e la trama delle diverse attività richiedono un forte presidio incardinato nelle attività di coordinamento e in quelle di monitoraggio e valutazione. Il carattere processuale degli interventi previsti e la volontà di verificarne l’impatto sulla comunità interessata dalla prospettiva della Green Community richiedono, inoltro, un approccio metodologico che faccia del monitoraggio e conseguentemente della valutazione due modalità di condivisione degli attori del territorio. Considerata quindi la necessità di attivare un monitoraggio costante verrà istituito un Comitato di pilotaggio composto dai responsabili delle singole attività e dai delegati dei sindaci che avrà il compito di monitorare lo svolgimento dell’insieme delle attività, sia in termini di qualità del processo che di rispetto del cronoprogramma e del budget. Saranno quindi verificati stato avanzamento delle attività e conseguimento risultati previsti ed individuati eventuali correttivi. Ad affiancare il Comitato, che potrà avvalersi anche di singoli esperti, degli Osservatori che seguiranno le singole linee di lavoro che faranno capo al Comitato promotore della green Community dell’Umbria Etrusca, interlocutore chiave di tutto il percorso progettuale. Il monitoraggio si baserà sui criteri, definiti nell’ambito dell’approccio PCM (Project Cycle Management), di rilevanza, efficienza, efficacia, sostenibilità. Il monitoraggio avrà lo scopo di supportare la gestione del progetto, individuare eventuali criticità di tipo gestionale, didattico, amministrativo - finanziario e attivare le eventuali conseguenti misure correttive. Un report a cadenza quadrimestrale servirà a evidenziare e condividere valutazioni in merito a rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione (gestione del progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni) e infine efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto), mediante questionari e interviste ai partecipanti. Fondamentale, infatti, in un progetto che ha le ambizioni illustrate è attivare una valutazione di impatto che vada a verificare gli effetti sulla comunità di riferimento e quindi il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attivita' del progetto e infine la la sostenibilita' dell'azione sociale. Ciò, tra l’altro, al fine di determinare la sostenibilità nel tempo delle azioni svolte e replicabilità degli interventi, mediante: - misurazione dell’efficacia degli interventi sulla Community, attraverso forme di valutazione diretta da parte della comunità locale coinvolta; - assistenza ed animazione volte alla stipula di patti e accordi tra gli attori locali per il consolidamento e la sostenibilità nel tempo delle azioni e dei relativi risultati ottenuti; - attivazione di forme di co – progettazione con gli attori presenti per la replicabilità delle azioni in tutta l’area di riferimento della Green Community. Viene, dunque, definito un sistema di indici e indicatori coerenti ovviamente con le attività oggetto della valutazione che possano garantire comparabilità nel tempo, e favoriscano trasparenza e comunicazione, considerata la restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders. Ciò implica l’adozione di strumenti come questionari e focus group che permettano in primo luogo in fase di avvio di registrare aspettative e grado di coinvolgimento dei diversi interlocutori. Dunque, il piano di monitoraggio e valutazione, completo dell’insieme degli indicatori di realizzazione (quantitativi) sia di quelli di risultato (qualitativi), sarà condiviso in avvio di progetto. Nel monitoraggio saranno tenuti sotto osservazione: • Scostamento tra attività programmate da progetto ed eseguite (rispetto al tempo e alle attività stesse). Strumento: Diagramma di GANTT. Tempi analisi: ogni 3 mesi Indicatore: scostamento => max 20% al 3° mese dall’avvio delle singole attività. Scostamento => 0% al termine della conclusione prevista delle singole attività. • Scostamento tra attività previsti e attività realizzate. Strumento: griglia di registrazione. Tempi analisi: ogni 3 mesi. Indicatore: scostamento => 0% • Scostamento tra budget previsto e spese effettuate. Strumento: controllo di gestione. Tempi analisi: ogni 3 mesi. Indicatore: scostamento => 0% • Partecipazione attiva da parte della comunità e dei destinatari delle singole azioni. Strumento: schede di registrazione. Indicatore: partecipazione alle riunioni programmate => 100%; realizzazione attività/azioni di competenza => 100%. Il coordinamento si avvarrà di un project management plan, che conterrà le informazioni necessarie alla impostazione e conseguentemente alla implementazione delle attività progettuali. Un piano suscettibile di aggiornamenti in relazione agli effetti del monitoraggio. Lungo il cronoprogramma saranno evidenziati momenti di valutazione nei quali, in itinere, verificare e condividere lo stato di avanzamento nel conseguimento dei risultati e al termine del progetto una valutazione complessiva. Nel corso delle attività sarà anche approntata e condivisa una modalità e relativi strumenti per la valutazione di impatto che vada a misurare gli effetti del progetto a un anno dalla fine del finanziamento. Si conta, infatti, di poter condividere nel corso della implementazione e grazie al contributo del DAR e alla sperimentazione in corso una strumentazione valutativa riconducibile ad un sistema di rating che possa sostenere il processo di realizzazione delle singole green community e della Strategia nazionale nel complesso. Infine, in ragione degli obiettivi prefissati è possibile formulare alcuni indicatori ripartiti in due classi: di realizzazione di risultato. Nel primo caso per monitorare e verificare il loro conseguimento si utilizzeranno registri, tabelle, schede di rilevazione quantitative. Nel secondo si ricorrerà anche a strumenti e metodi in grado di raccogliere pareri, valutazioni, grado di soddisfazione e quindi focus group, questionari, interviste e simili. Nr; Indicatori di realizzazione; Unità di misura; Valore atteso. 1; Realizzazione del documento: Il patrimonio agroforestale della Green Community Umbria Etrusca; N; 1. 2. 3; Eventi di animazione e promozione dei percorsi sentieristici; N; 12. 4; Campagna di comunicazione per la sentieristica; N; 1. 5; Inserimento percorsi sentieristici nell’APP “So orvietano”; N; 10. 6; Studio per Progetto pilota “zero waste production”; N; 1. 7; Realizzazione prodotto campione; N; 100. 8; Attivazione servizio di mobilità aree interne – vetture in circolazione; N; 1. 9; Servizio di mobilità aree interne – ore di servizio; N; 800. 10; Centro Servizi implementato; N; 1. 11; Implementazione trattori comunitari; N; 2. 12; Implementazione impianto macellazione avicoli itinerante; N; 1. 13; Implementazione colonnina di ricarica per auto; N; 1. Nr; Indicatori di risultato; Unità di misura; Valore atteso. 1; Grado di soddisfazione degli operatori che hanno beneficiato di formazione o aggiornamento su servizi ecosistemici; Range 1-10; 8. 2; Istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nella rete dei promotori della Green community dell’Umbria Etrusca; N; 80. 3; Grado di soddisfazione dei partecipanti alla rete dei promotori della Green community dell’Umbria Etrusca; Range 1-10; 8. 4; Grado di soddisfazione degli utenti del Centro servizi per l’agricoltura rigenerativa; Range 1-10; 8. 5; Grado di soddisfazione degli utenti del servizio di mobilità sostenibile; Range 1-10; 8. - Cronoprogramma delle attività

| SEZIONE 1 - Quadro complessivo di tutte le Linee di Azione e degli interventi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di azione (ai sensi dell’art.72 co. 2, Legge 221/2015) (criterio di valutazione n.3) | Descrizione intervento/i | Soggetto realizzatore | Costo totale al netto IVA | Costo totale al lordo IVA | Valore eventuale cofinanziamento | Costo totale complessivo |
| a) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| b) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| c) Produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| d) Sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| e) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| f) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| g) Sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production) | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | … |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| h) Integrazione dei servizi di mobilità | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| i) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti | 1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  |

Per la sezione 2 andrà completata una tabella per ogni intervento.

| SEZIONE 2 - Quadro economico complessivo del Progetto - Acquisto di beni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Voce di Spesa | Descrizione Voce di Spesa | Descrizione Natura | QE_001 | QE_002 | QE_003 | QE_004 |
|  |  |  | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) |
| 100 | Altro | Acquisto di beni |  |  |  |  |
| 101 | Beni oggetto dell’acquisto | Acquisto di beni |  |  |  |  |
| 102 | Assistenza non compresa nel costo del bene | Acquisto di beni |  |  |  |  |
| 103 | IVA | Acquisto di beni |  |  |  |  |

| SEZIONE 2 - Quadro economico complessivo del Progetto - Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Voce di Spesa | Descrizione Voce di Spesa | Descrizione Natura | QE_001 | QE_002 | QE_003 | QE_004 |
|  |  |  | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) |
| 200 | Altro | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 201 | Materiali inventariabili | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 202 | Materiale di consumo | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 203 | Costi per elaborazione dati | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 204 | Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 205 | Servizi esterni (compresi lavori) | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 206 | Missioni | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 207 | Convegni | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 208 | Pubblicazioni | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 209 | Costi forfettizzati e spese generali | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 210 | Consulenze e spese di deposito (per brevetti) | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 211 | Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti) | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 212 | IVA | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |
| 213 | Costo del personale dipendente della PA | Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |  |  |

| SEZIONE 2 - Quadro economico complessivo del Progetto - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Voce di Spesa | Descrizione Voce di Spesa | Descrizione Natura | QE_001 | QE_002 | QE_003 | QE_004 |
|  |  |  | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) | Importi (€) |
| 300 | Altro | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 345 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 344 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 332 | Lavori a corpo, a misura | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 333 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 345 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 340 | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 342 | Imprevisti entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 355 | IVA ed eventuali altre imposte | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 330 | Per oneri d'investimento | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 332 | Lavori a corpo, a misura | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |
| 333 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |  |  |

Per la sezione 3 andrà completata una tabella per ogni intervento.

| SEZIONE 3 – Cronoprogramma intervento – Acquisto di beni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase progettuale | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Stipula contratto |  |  |
| Esecuzione fornitura |  |  |
| Collaudo |  |  |

| SEZIONE 3 – Cronoprogramma intervento – Acquisto o realizzazione di servizi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase progettuale | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Aggiudicazione |  |  |
| Stipula contratto |  |  |
| Esecuzione fornitura |  |  |
| Collaudo |  |  |

| SEZIONE 3 – Cronoprogramma intervento – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase progettuale | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Aggiudicazione |  |  |
| Stipula contratto |  |  |
| Esecuzione lavori |  |  |
| Collaudo |  |  |

Per la sezione 4 andrà completata una tabella per ogni intervento (fatta eccezione per gli interventi non energivori).

| SEZIONE 4 - indicatori comuni stimati |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatore | Misura | Unità di Misura | Tipologia Stock/Flusso | Valore Programmato |
| Risparmi sul consumo annuo di energia primaria |  |  |  |  |
| Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile - produzione di energia rinnovabile |  |  |  |  |

Luogo e data	 Nominativo e firma

Parrano 09/07/2025                                                                  Valentino Filippetti

____________________	_____________________

Quadro complessivo di tutte le Linee di Azione e degli interventi

Al fine della formulazione della candidatura, si riportano di seguito potenziali declinazioni degli ambiti di intervento propri delle Green Communities e relativamente ai quali strutturare la proposta.

- Gestione certificata patrimonio agroforestale biodiversità e filiera del legno

La Green Community garantisce una cura attiva del proprio patrimonio agroforestale e l’attivazione di efficaci filiere bosco-legno e bosco-energia, nonché delle opportune connessioni verticali e orizzontali con filiere produttive complementari, presidiando le relative catene del valore (trasformazione del legno per l’edilizia, semilavorati e componenti per l’industria dell’arredo, settore cartaio, ed altro). Dota il sistema delle necessarie imprese di prima lavorazione del legno (segherie). Lavora a rafforzarne le condizioni istituzionali sostenendo i processi di associazionismo fondiario e di ricomposizione gestionale. Assicura la conservazione della biodiversità di tale patrimonio, curando piantagioni forestali e da legno “nobile”, in coerenza con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 aprile 2015 e con il TUFF. Tutela le caratteristiche del patrimonio boschivo del proprio habitat attraverso adeguati sistemi di certificazione. Valorizza la modalità di cattura e stoccaggio del carbonio attivando sistemi di certificazione e scambio dei relativi crediti.

- Gestione integrata e certificata delle risorse idriche

La Green Community assicura una gestione integrata del ciclo delle acque assicurandone i relativi servizi ecosistemici (depurazione, ricarica delle falde, mitigazione del rischio idrogeologico e contenimento dell’erosione, es altro). Adotta piani di gestione sostenibile dell’acqua, in coerenza con le Direttive dell’UE. Si impegna a conseguire certificazione di elevati standard di qualità del servizio idrico. Combatte gli sprechi e lavora alla riduzione dei consumi. Adotta sistemi di depurazione e riuso delle acque.

- Produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano

La Green Community si caratterizza per un investimento nelle diverse tipologie di energie rinnovabili e punta all’autosufficienza energetica sfruttando tali modalità di produzione di energia, investendo a tal fine anche nella costruzione degli impianti necessari a questo scopo.

- Sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali

La Green Community adotta modelli di turismo sostenibili, alternativi e verdi, di tipo non industriale, caratterizzati da utilizzo responsabile delle risorse, abbattimento delle esternalità negative derivanti da eccessiva pressione antropica, modalità intensive di trasporto, consumo delle risorse e affollamento degli spazi. Valorizza le specificità naturali, culturali, paesaggistiche e ambientali del proprio territorio, favorendo una fruizione non intensiva delle risorse, strettamente correlata ai percorsi di sviluppo territoriale, e adottando modalità esperienziali di vita del turista, legate al recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori rurali e dei loro prodotti (agriturismo, turismo enogastronomico). Si adegua agli gli obiettivi del “Codice mondiale di etica per il turismo” approvato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) delle Nazioni Unite del 1999.

- Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna

Nella gestione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, la Green Community adotta una strategia di conservazione e riuso, punta a minimizzare l’impatto delle nuove costruzioni, favorisce l’uso di elevati standard costruttivi e di efficienza energetica dell’edilizia, minimizza il consumo di suolo, valorizza le modalità costruttive e gli stili tradizionali di costruzione.

- Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti

Dal punto di vista dei consumi energetici, la Green Community lavora a sistemi di autoproduzione e autosufficienza, attraverso l’uso delle smart grid, e punta a valorizzare i propri sistemi di produzione di energie rinnovabili, di cui al punto 3 della corrente parte del presente documento, attraverso funzionali integrazioni nelle reti locali e nazionali.

- Sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production)

Le imprese operanti nel territorio della Green Community puntano alla progressiva riduzione dei rifiuti, sollecitando sia comportamenti individuali che metodi di produzione allineati a questo scopo. Supportano l’eliminazione di scarti di lavorazione, produzione di rifiuti da imballaggi e promuovono una economia circolare, attraverso un ridisegno dei prodotti finalizzato a ridurre il loro impatto ambientale, sollecitando a questo fine la responsabilità dei produttori del proprio territorio.

- Integrazione dei servizi di mobilità

La Green Community adotta ogni idoneo strumento di mobilità sostenibile, adeguando le infrastrutture all’offerta di energia per veicoli elettrici, integrando i percorsi con ogni tipologia di mobilità verde (ciclovie, ippovie, cammini, ecc.). Punta alle emissioni zero da parte dei veicoli in uso a strutture e servizi pubblici e favorisce l’adozione di analoghe modalità da parte dei privati.

- Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti

Le imprese agricole del territorio della Green Community si caratterizzano per l’orientamento a valorizzare le produzioni tradizionali e tipiche di qualità, anche dal punto di vista della biodiversità, a privilegiare le produzioni autoctone, a favorire il consumo in filiera corta e a utilizzare le modalità anche tecnologiche di vendita per entrare nelle filiere lunghe della distribuzione anche internazionale. Si rendono energeticamente autonome e osservano tutte le prescrizioni per diventare energeticamente sostenibili, efficienti dal punto di vista strutturale e performanti nel proprio settore merceologico, anche adottando su vasta scala soluzioni tecnologiche innovative.